## Sheet1
农业物联网项目评估报价
评估说明 | 1、基于当前邮件需求原型设计和功能描述 2、不考虑硬件设备和服务器报价 3、不考虑硬件相关开发
待明确问题 | 1、需求和原型设计很粗
大类 | 序号 | 需求功能 | 功能说明 | 工作量（人/天） | 报价（RMB） | 备注
sitewhere集成 | 1 | sitewhere物联网平台基础 |  | 30
后台管理系统 | 2 | 基础数据维护 | 基础数据维护管理 | 30
监控和控制系统 | 3 | 露天苗圃管理 | 苗圃详情和人员监控 | 120
|  | 生产果园管理 | 果园详情和人员监控
|  | 露天试点管理 | 露天区和人员监控
|  | 温网室管理 | 温网湿详情和人员监控
安防监控
设备控制
数据存储 | 4 | 物联网大数据存储 |  | 30
消息中心 | 5 | 监控报警消息推送 |  | 20
设备集成 | 6 | 设备集成接入sitewhere平台 |  | 30
二维码 | 7 |  |  | 10
视频监控系统集成 | 8 | 视频监控系统集成 |  | 40
远程控制 | 9 | 远程访问加密解密等 |  | 30
人员定位监控 | 10 | 人员监控定位 |  | 30
UI设计 | 11 |  |  | 20
系统设计 | 12 |  |  | 60
测试 | 13 |  |  | 120
|  |  | 总合计 | 570 | 399000